## 设置与状态
字段 | 填写值 | 状态/说明
计划开始日 | 2026-09-23 | 可修改；14天日历日期会随之更新
每日计划保底分钟 | 30 | 用户指定：0.5小时
每日弹性容量分钟 | 120 | 用户确认：至少2小时以上；120为保守记录
计划考试日 | 2026-12-12 | 用户提供；最终以官方公告/准考证为准
目标 | 主目标630+；冲刺650+ | 满分710；630约第98百分位，650约第99
理论满分 | 710 | 官方报道总分满分；采用常模参照，不设及格线
当前阶段 | 导学准备，尚未首刷 | Day1–7导学；达10/12后进入首刷
听力基线 | 待Day8首刷 | 不以跟做示范作为基线
阅读基线 | 待Day9–10首刷 | 分别记录三种题型
写作基线 | 待Day11首稿 | 用本系统8分训练量表
翻译基线 | 待Day12首稿 | 用本系统8分训练量表
课程标准 | 全国大学英语四、六级考试大纲 | 用户确认：同时作为考试标准与命题标准
课堂讲义 | 无 | 用户确认
指定阅读 | 无 | 用户确认
额外课程题集 | 无 | 使用当前真题资料库
历次小测 | 无 | 用户确认；尚未首刷
建议执行档 |  | 保底不是上限；完整模拟需连续约150分钟

## 14天日历
Day | 日期 | 阶段 | 导学题/到期复习 | 30分钟保底 | 扩展到60分钟 | 使用120+分钟容量 | 可验证产出 | 完成状态 | 实际分钟 | 正确率/得分 | 错误代码/备注 | 下次复习日
1 |  | 导学1：课程标准与分数 | G01–G03 | 读大纲定位、卷面结构、常模分数 | 手绘四板块结构与分值 | 建立官方要求/系统方法/未验证三栏笔记 | 能解释710、无及格线、630+/650+目标 | 未开始
2 |  | 导学2：听力 | G04、G09 | 学官方听力目标、材料类型与一次播放流程 | 只分析Directions和选项差异 | 听1段时看文字稿，标主旨/细节/转折/态度 | 听力证据清单；不记录正确率 | 未开始
3 |  | 导学3：阅读 | G05、G08 | 学三种题型和官方阅读技能 | 示范词性槽、锚点、证据句 | 拆3个长句并复述逻辑关系 | 阅读题型决策树 | 未开始
4 |  | 导学4：写作 | G06 | 学审题四问与30分钟流程 | W01只做审题和三段提纲 | 比较两个立场提纲并检查任务维度 | 一页写作检查表 | 未开始
5 |  | 导学5：翻译 | G07 | 学意群切分、定主谓、信息核对 | T01只切意群和定主谓 | 选3句比较多种自然表达 | 一页翻译检查表 | 未开始
6 |  | 导学6：考场系统 | G10–G12 | 学作答顺序、时间边界和错误代码 | 模拟填写一次答题记录 | 制作个人答题页：时间/信心/证据/错因 | 可复用答题记录模板 | 未开始
7 |  | 导学结业检查 | G01–G12闭卷 | 完成12题并立即重答错题 | 口述四板块考什么/怎么做/怎么验 | 未达10/12回看大纲；达标才进入首刷 | 导学≥10/12；首刷准入 | 未开始
8 |  | 第一次刷题：听力 | 无 | 2026/06第1套Q1–10一遍作答并记信心 | 证据回听与L01–L10订正 | 完成Q1–25并逐题写错因 | 第一份真实首答数据 | 未开始
9 |  | 第一次刷题：阅读A/B | Day8 D+1 | V01–V10首答，先写词性槽 | 加M01–M10，先强后弱 | 全部订正并建D+1/D+3/D+7队列 | 选词/匹配首答正确率与用时 | 未开始
10 |  | 第一次刷题：仔细阅读 | Day8 D+1 | R01–R05首答并写定位句 | 加R06–R10 | 逐项解释错误选项为什么错 | 仔细阅读正确率、证据定位率 | 未开始
11 |  | 第一次输出：写作 | Day8 D+3；Day9 D+1 | W01限时30分钟首稿 | 用8分量表自评并修订 | 写W02提纲并提取重复错误 | 原稿、量表、修订稿 | 未开始
12 |  | 第一次输出：翻译 | Day9 D+3；Day10 D+1 | T01限时30分钟 | 检查信息块并修订 | 用T02做3句迁移 | 原稿、漏译率、修订稿 | 未开始
13 |  | 首轮复盘 | 到期D+1/D+3 | 重做到期项并更新错因 | 汇总四板块Top 3瓶颈 | 最低项做一组换材料迁移 | 首答与复测对照、瓶颈清单 | 未开始
14 |  | 第一次整卷 | 导学与流程回忆 | 30分钟流程回忆；无连续时段则改复测日 | 不把60分钟分段题称为完整模拟 | 连续约150分钟：2025/12第1套125分钟+复盘25 | 首次完整基线；分段须标非模拟 | 未开始

## 题库
ID | 板块 | 来源 | 题位 | 任务 | 计划日 | 首次答案 | 首次对错 | 信心1-4 | 错误代码 | 证据/理由 | D+1 | D+3 | D+7 | 状态
G01 | 大纲导学 | 官方分数解释 | 导学题 | CET4报道总分满分是多少？ | 1 | [8 empty] | 未开始
G02 | 大纲导学 | 官方分数解释 | 导学题 | CET4是否设官方及格线？ | 1 | [8 empty] | 未开始
G03 | 大纲导学 | 官方分数解释 | 导学题 | 听力、阅读、写译的占比和满分？ | 1 | [8 empty] | 未开始
G04 | 大纲导学 | 官方考试大纲 | 导学题 | 官方听力能力除听见单词外还考什么？ | 2 | [8 empty] | 未开始
G05 | 大纲导学 | 官方考试大纲 | 导学题 | 官方阅读能力包含哪些核心动作？ | 3 | [8 empty] | 未开始
G06 | 大纲导学 | 官方考试大纲 | 导学题 | 四级写作最低官方产出要求？ | 4 | [8 empty] | 未开始
G07 | 大纲导学 | 官方考试大纲 | 导学题 | 四级翻译官方要求？ | 5 | [8 empty] | 未开始
G08 | 大纲导学 | 官方考试大纲 | 导学题 | 仔细阅读与快速阅读目标速度？ | 3 | [8 empty] | 未开始
G09 | 大纲导学 | 官方考试大纲 | 导学题 | 四级听力材料官方语速？ | 2 | [8 empty] | 未开始
G10 | 大纲导学 | 官方分数解释 | 导学题 | 高考135/150能否直接换成CET639/710？ | 6 | [8 empty] | 未开始
G11 | 大纲导学 | 官方卷面结构+系统规则 | 导学题 | 什么算完整四级模拟？ | 6 | [8 empty] | 未开始
G12 | 大纲导学 | 资料库来源边界 | 导学题 | 本系统真题客观答案是什么身份？ | 6 | [8 empty] | 未开始
L01 | 听力 | 2026/06 第1套 | 真题PDF第1页 / 题1 | 播放本地MP3，一遍作答第1题，并记录证据词。 | 8 | [8 empty] | 未开始
L02 | 听力 | 2026/06 第1套 | 真题PDF第1页 / 题2 | 播放本地MP3，一遍作答第2题，并记录证据词。 | 8 | [8 empty] | 未开始
L03 | 听力 | 2026/06 第1套 | 真题PDF第1页 / 题3 | 播放本地MP3，一遍作答第3题，并记录证据词。 | 8 | [8 empty] | 未开始
L04 | 听力 | 2026/06 第1套 | 真题PDF第1页 / 题4 | 播放本地MP3，一遍作答第4题，并记录证据词。 | 8 | [8 empty] | 未开始
L05 | 听力 | 2026/06 第1套 | 真题PDF第2页 / 题5 | 播放本地MP3，一遍作答第5题，并记录证据词。 | 8 | [8 empty] | 未开始
L06 | 听力 | 2026/06 第1套 | 真题PDF第2页 / 题6 | 播放本地MP3，一遍作答第6题，并记录证据词。 | 8 | [8 empty] | 未开始
L07 | 听力 | 2026/06 第1套 | 真题PDF第2页 / 题7 | 播放本地MP3，一遍作答第7题，并记录证据词。 | 8 | [8 empty] | 未开始
L08 | 听力 | 2026/06 第1套 | 真题PDF第2页 / 题8 | 播放本地MP3，一遍作答第8题，并记录证据词。 | 8 | [8 empty] | 未开始
L09 | 听力 | 2026/06 第1套 | 真题PDF第2页 / 题9 | 播放本地MP3，一遍作答第9题，并记录证据词。 | 8 | [8 empty] | 未开始
L10 | 听力 | 2026/06 第1套 | 真题PDF第2页 / 题10 | 播放本地MP3，一遍作答第10题，并记录证据词。 | 8 | [8 empty] | 未开始
V01 | 选词填空 | 2026/06 第1套 | 真题PDF第5–6页 / 题26 | 完成第26题；先写词性槽，再选词。 | 9 | [8 empty] | 未开始
V02 | 选词填空 | 2026/06 第1套 | 真题PDF第5–6页 / 题27 | 完成第27题；先写词性槽，再选词。 | 9 | [8 empty] | 未开始
V03 | 选词填空 | 2026/06 第1套 | 真题PDF第5–6页 / 题28 | 完成第28题；先写词性槽，再选词。 | 9 | [8 empty] | 未开始
V04 | 选词填空 | 2026/06 第1套 | 真题PDF第5–6页 / 题29 | 完成第29题；先写词性槽，再选词。 | 9 | [8 empty] | 未开始
V05 | 选词填空 | 2026/06 第1套 | 真题PDF第5–6页 / 题30 | 完成第30题；先写词性槽，再选词。 | 9 | [8 empty] | 未开始
V06 | 选词填空 | 2026/06 第1套 | 真题PDF第5–6页 / 题31 | 完成第31题；先写词性槽，再选词。 | 9 | [8 empty] | 未开始
V07 | 选词填空 | 2026/06 第1套 | 真题PDF第5–6页 / 题32 | 完成第32题；先写词性槽，再选词。 | 9 | [8 empty] | 未开始
V08 | 选词填空 | 2026/06 第1套 | 真题PDF第5–6页 / 题33 | 完成第33题；先写词性槽，再选词。 | 9 | [8 empty] | 未开始
V09 | 选词填空 | 2026/06 第1套 | 真题PDF第5–6页 / 题34 | 完成第34题；先写词性槽，再选词。 | 9 | [8 empty] | 未开始
V10 | 选词填空 | 2026/06 第1套 | 真题PDF第5–6页 / 题35 | 完成第35题；先写词性槽，再选词。 | 9 | [8 empty] | 未开始
M01 | 长篇匹配 | 2026/06 第1套 | 真题PDF第7页 / 题36 | 完成第36题；圈强锚点并写同义替换。 | 9 | [8 empty] | 未开始
M02 | 长篇匹配 | 2026/06 第1套 | 真题PDF第7页 / 题37 | 完成第37题；圈强锚点并写同义替换。 | 9 | [8 empty] | 未开始
M03 | 长篇匹配 | 2026/06 第1套 | 真题PDF第7页 / 题38 | 完成第38题；圈强锚点并写同义替换。 | 9 | [8 empty] | 未开始
M04 | 长篇匹配 | 2026/06 第1套 | 真题PDF第7页 / 题39 | 完成第39题；圈强锚点并写同义替换。 | 9 | [8 empty] | 未开始
M05 | 长篇匹配 | 2026/06 第1套 | 真题PDF第7页 / 题40 | 完成第40题；圈强锚点并写同义替换。 | 9 | [8 empty] | 未开始
M06 | 长篇匹配 | 2026/06 第1套 | 真题PDF第7页 / 题41 | 完成第41题；圈强锚点并写同义替换。 | 9 | [8 empty] | 未开始
M07 | 长篇匹配 | 2026/06 第1套 | 真题PDF第7页 / 题42 | 完成第42题；圈强锚点并写同义替换。 | 9 | [8 empty] | 未开始
M08 | 长篇匹配 | 2026/06 第1套 | 真题PDF第7页 / 题43 | 完成第43题；圈强锚点并写同义替换。 | 9 | [8 empty] | 未开始
M09 | 长篇匹配 | 2026/06 第1套 | 真题PDF第7页 / 题44 | 完成第44题；圈强锚点并写同义替换。 | 9 | [8 empty] | 未开始
M10 | 长篇匹配 | 2026/06 第1套 | 真题PDF第7页 / 题45 | 完成第45题；圈强锚点并写同义替换。 | 9 | [8 empty] | 未开始
R01 | 仔细阅读 | 2026/06 第1套 | 真题PDF第8页 / 题46 | 完成第46题；写题型和定位句。 | 10 | [8 empty] | 未开始
R02 | 仔细阅读 | 2026/06 第1套 | 真题PDF第8页 / 题47 | 完成第47题；写题型和定位句。 | 10 | [8 empty] | 未开始
R03 | 仔细阅读 | 2026/06 第1套 | 真题PDF第9页 / 题48 | 完成第48题；写题型和定位句。 | 10 | [8 empty] | 未开始
R04 | 仔细阅读 | 2026/06 第1套 | 真题PDF第9页 / 题49 | 完成第49题；写题型和定位句。 | 10 | [8 empty] | 未开始
R05 | 仔细阅读 | 2026/06 第1套 | 真题PDF第9页 / 题50 | 完成第50题；写题型和定位句。 | 10 | [8 empty] | 未开始
R06 | 仔细阅读 | 2026/06 第1套 | 真题PDF第10页 / 题51 | 完成第51题；写题型和定位句。 | 10 | [8 empty] | 未开始
R07 | 仔细阅读 | 2026/06 第1套 | 真题PDF第10页 / 题52 | 完成第52题；写题型和定位句。 | 10 | [8 empty] | 未开始
R08 | 仔细阅读 | 2026/06 第1套 | 真题PDF第10页 / 题53 | 完成第53题；写题型和定位句。 | 10 | [8 empty] | 未开始
R09 | 仔细阅读 | 2026/06 第1套 | 真题PDF第10页 / 题54 | 完成第54题；写题型和定位句。 | 10 | [8 empty] | 未开始
R10 | 仔细阅读 | 2026/06 第1套 | 真题PDF第10页 / 题55 | 完成第55题；写题型和定位句。 | 10 | [8 empty] | 未开始
W01 | 写作 | 2026/06 第1套 | PDF第1页 | 限时回应：大学生是否应至少参加一个研究项目；同时讨论必要性和可行性。 | 11 | [8 empty] | 未开始
W02 | 写作 | 2026/06 第2套 | PDF第1页 | 限时写校园机器人未来应用投稿。 | 11 | [8 empty] | 未开始
W03 | 写作 | 2025/12 第1套 | PDF第1页 | 给学生会提出丰富校园生活的建议。 | 11 | [8 empty] | 未开始
T01 | 翻译 | 2026/06 第1套 | PDF第10–11页 | 限时翻译尊师传统段落。 | 12 | [8 empty] | 未开始
T02 | 翻译 | 2026/06 第2套 | PDF第10–11页 | 限时翻译餐桌礼仪段落。 | 12 | [8 empty] | 未开始
T03 | 翻译 | 2025/12 第2套 | PDF末页 | 限时翻译城市漫步段落。 | 12 | [8 empty] | 未开始

## 答案解析
ID | 答案/达标条件 | 简析 | 来源位置 | 证据等级
G01 | 710 | 官方报道分上限，不是简单卷面百分数。 | 官方分数解释 | 官方大纲/官方分数解释；G12为资料边界
G02 | 不设 | 采用常模参照报道分；其他机构要求不等于官方及格线。 | 官方分数解释 | 官方大纲/官方分数解释；G12为资料边界
G03 | 听力35%/249；阅读35%/249；写译30%/212 | 四个单项相加为710；写作与翻译合并报道。 | 官方分数解释 | 官方大纲/官方分数解释；G12为资料边界
G04 | 主旨、细节、隐含意义、交际功能、观点态度、语音与句间关系 | 复盘必须写证据类型。 | 官方考试大纲 | 官方大纲/官方分数解释；G12为资料边界
G05 | 主旨、细节、观点态度、推断、猜词、句间关系、篇章衔接 | 三种阅读题型都回到这些动作。 | 官方考试大纲 | 官方大纲/官方分数解释；G12为资料边界
G06 | 30分钟，不少于120词；中心明确、结构完整、通顺连贯 | 当次题面若给上限，以当次Directions为准。 | 官方考试大纲 | 官方大纲/官方分数解释；G12为资料边界
G07 | 30分钟，140–160汉字熟悉题材汉译英，基本准确通顺 | 检查信息完整和英语自然，不逐字替换。 | 官方考试大纲 | 官方大纲/官方分数解释；G12为资料边界
G08 | 约70词/分钟；100词/分钟 | 速度必须和理解同时测。 | 官方考试大纲 | 官方大纲/官方分数解释；G12为资料边界
G09 | 约120–140词/分钟 | 辅助材料可参考该区间，真题仍优先。 | 官方考试大纲 | 官方大纲/官方分数解释；G12为资料边界
G10 | 不能；639只是90%的算术类比 | CET为常模参照；630约第98百分位，650约第99。 | 官方分数解释 | 官方大纲/官方分数解释；G12为资料边界
G11 | 连续按正式流程完成125分钟；听力一次播放 | 分段训练必须标非完整模拟。 | 官方卷面结构+系统规则 | 官方大纲/官方分数解释；G12为资料边界
G12 | 第三方参考答案 | 不是官方标准答案；冲突时标争议。 | 资料库来源边界 | 官方大纲/官方分数解释；G12为资料边界
L01 | C | 儿子从多家餐馆下单导致账单；主语和行为完整对应。 | 2026/06第1套第三方解析 PDF第19页 | 第三方参考；题面已视觉抽查
L02 | B | 结尾明确说父亲打算更改密码。 | 2026/06第1套第三方解析 PDF第20页 | 第三方参考；题面已视觉抽查
L03 | A | 研究考察游客如何影响动物行为。 | 2026/06第1套第三方解析 PDF第21页 | 第三方参考；题面已视觉抽查
L04 | D | 正确项保留动物在动物园出生并长大的限定。 | 2026/06第1套第三方解析 PDF第22页 | 第三方参考；题面已视觉抽查
L05 | B | 项目状态是暂停，而非调整、重评或扩张。 | 2026/06第1套第三方解析 PDF第24页 | 第三方参考；题面已视觉抽查
L06 | D | 合资格者可获得1,200美元；数字和条件都要保留。 | 2026/06第1套第三方解析 PDF第24页 | 第三方参考；题面已视觉抽查
L07 | C | 后续动作是恢复电动自行车激励项目。 | 2026/06第1套第三方解析 PDF第25页 | 第三方参考；题面已视觉抽查
L08 | A | 对话指向coin collection。 | 2026/06第1套第三方解析 PDF第27页 | 第三方参考；题面已视觉抽查
L09 | A | 街道狭窄但漂亮，对应charming。 | 2026/06第1套第三方解析 PDF第28页 | 第三方参考；题面已视觉抽查
L10 | B | 该地点被描述为著名且漂亮。 | 2026/06第1套第三方解析 PDF第29页 | 第三方参考；题面已视觉抽查
V01 | N squeezed | 过去式谓语；squeeze ... from ...搭配与负面语境共同锁定。 | 2026/06第1套第三方解析 PDF第62页 | 第三方参考；第26题已视觉核验
V02 | A available | with复合结构；available to为固定搭配。 | 2026/06第1套第三方解析 PDF第63页 | 第三方参考；第26题已视觉核验
V03 | I increased | 主语后缺谓语，语境说明生活水平提高。 | 2026/06第1套第三方解析 PDF第63页 | 第三方参考；第26题已视觉核验
V04 | K occurred | improvement后需不及物谓语。 | 2026/06第1套第三方解析 PDF第64页 | 第三方参考；第26题已视觉核验
V05 | F exactly | 副词修饰define，表示准确界定。 | 2026/06第1套第三方解析 PDF第64页 | 第三方参考；第26题已视觉核验
V06 | O typically | 副词修饰use，表示通常使用。 | 2026/06第1套第三方解析 PDF第65页 | 第三方参考；第26题已视觉核验
V07 | C earned | 过去分词后置修饰money。 | 2026/06第1套第三方解析 PDF第65页 | 第三方参考；第26题已视觉核验
V08 | G exhausting | 形容词修饰debate，表示耗费精力。 | 2026/06第1套第三方解析 PDF第66页 | 第三方参考；第26题已视觉核验
V09 | J interpret | decided to后接原形，语义为解释影响。 | 2026/06第1套第三方解析 PDF第67页 | 第三方参考；第26题已视觉核验
V10 | D effect | positive后需名词；positive effect搭配成立。 | 2026/06第1套第三方解析 PDF第67页 | 第三方参考；第26题已视觉核验
M01 | C段 | 强锚点；先定位独特词，再核对整句同义改写。 | 2026/06第1套第三方解析 PDF第77页 | 第三方参考
M02 | I段 | 强锚点；先定位独特词，再核对整句同义改写。 | 2026/06第1套第三方解析 PDF第77页 | 第三方参考
M03 | E段 | 强锚点；先定位独特词，再核对整句同义改写。 | 2026/06第1套第三方解析 PDF第78页 | 第三方参考
M04 | L段 | 强锚点；先定位独特词，再核对整句同义改写。 | 2026/06第1套第三方解析 PDF第78页 | 第三方参考
M05 | A段 | 强锚点；先定位独特词，再核对整句同义改写。 | 2026/06第1套第三方解析 PDF第79页 | 第三方参考
M06 | F段 | 强锚点；先定位独特词，再核对整句同义改写。 | 2026/06第1套第三方解析 PDF第79页 | 第三方参考
M07 | J段 | 强锚点；先定位独特词，再核对整句同义改写。 | 2026/06第1套第三方解析 PDF第80页 | 第三方参考
M08 | B段 | 强锚点；先定位独特词，再核对整句同义改写。 | 2026/06第1套第三方解析 PDF第80页 | 第三方参考
M09 | D段 | 弱锚点；最后做，靠整句语义确认。 | 2026/06第1套第三方解析 PDF第81页 | 第三方参考
M10 | G段 | 强锚点；先定位独特词，再核对整句同义改写。 | 2026/06第1套第三方解析 PDF第81页 | 第三方参考
R01 | D | 两难两侧都要保留：最好食物+预算有限。 | 2026/06第1套第三方解析 PDF第93页 | 第三方参考；第46/51题已视觉核验
R02 | A | won't give a clear-cut answer同义为仍不确定。 | 2026/06第1套第三方解析 PDF第94页 | 第三方参考；第46/51题已视觉核验
R03 | D | 食品安全角度没有实质差别；有机种植也用农药。 | 2026/06第1套第三方解析 PDF第95页 | 第三方参考；第46/51题已视觉核验
R04 | C | smaller environmental footprint对应环境影响更小。 | 2026/06第1套第三方解析 PDF第96页 | 第三方参考；第46/51题已视觉核验
R05 | B | 更多研究和资金是条件，产量效率提高是结果。 | 2026/06第1套第三方解析 PDF第97页 | 第三方参考；第46/51题已视觉核验
R06 | A | 自私在短期可能有利；short-lived限定时间。 | 2026/06第1套第三方解析 PDF第104页 | 第三方参考；第46/51题已视觉核验
R07 | B | 双胞胎研究提供行为受基因影响的强证据，但非完全决定。 | 2026/06第1套第三方解析 PDF第105页 | 第三方参考；第46/51题已视觉核验
R08 | C | 识别出与利他行为相关的特定基因。 | 2026/06第1套第三方解析 PDF第106页 | 第三方参考；第46/51题已视觉核验
R09 | A | evolved first among relatives对应起源于血亲个体。 | 2026/06第1套第三方解析 PDF第107页 | 第三方参考；第46/51题已视觉核验
R10 | D | 文化、教育和养育影响合作，因此可后天培养。 | 2026/06第1套第三方解析 PDF第108-109页 | 第三方参考；第46/51题已视觉核验
W01 | 任务覆盖必要性+可行性；中心明确；120–180词；限时30分钟。 | 中心句可同时给立场与可行条件；只写重要性属于任务遗漏。 | 2026/06 第1套 PDF第1页 | 题干来自本地卷；评价条件为训练量表
W02 | 具体应用+学生收益+风险边界；120–180词；30分钟。 | 用assist rather than replace human judgment限制过度主张。 | 2026/06 第2套 PDF第1页 | 题干来自本地卷；评价条件为训练量表
W03 | 建议必须指向学生会且可执行；120–180词；30分钟。 | 机制、行动、反馈比泛泛口号更完整。 | 2025/12 第1套 PDF第1页 | 题干来自本地卷；评价条件为训练量表
T01 | 覆盖俗语、教师角色、古代仪式、1985教师节、当代传承。 | 先切意群；俗语可意译并说明；日期与因果不得漏。 | 2026/06 第1套 PDF第10–11页 | 题干来自本地卷；评价条件为训练量表
T02 | 覆盖文化地位、备菜、座次、席间招待、延续与人际功能。 | 按客人口味、座次方位和作用分别成句，避免逐字硬译。 | 2026/06 第2套 PDF第10–11页 | 题干来自本地卷；评价条件为训练量表
T03 | 覆盖新趋势、与传统旅游对比、活动与文化理解。 | Unlike引对比；活动列表保持平行结构。 | 2025/12 第2套 PDF末页 | 题干来自本地卷；评价条件为训练量表

## 进度
板块 | 题库数 | 已首答 | 首次正确 | 首次正确率 | D+7已测 | D+7正确 | D+7正确率 | 平均信心 | 主要错误 | 下一步
大纲导学
听力
选词填空
长篇匹配
仔细阅读
写作
翻译
结项指标 | 导学后首刷基线 | Day13/14结果 | 变化 | 口径/证据
听力正确率 |  |  |  | 请写明题量或评分口径
阅读正确率 |  |  |  | 请写明题量或评分口径
写作训练量表/8 |  |  |  | 请写明题量或评分口径
翻译训练量表/8 |  |  |  | 请写明题量或评分口径
未完成题数 |  |  |  | 请写明题量或评分口径
重复错误数 |  |  |  | 请写明题量或评分口径
翻译信息遗漏率 |  |  |  | 请写明题量或评分口径
总实际分钟 |  |  |  | 请写明题量或评分口径

## 来源
来源ID | 来源 | 身份 | 用途 | 读取状态 | 可靠性/限制
O1 | 教育部教育考试院 CET4笔试页面 | 官方 | 题型、题数、比例、时长 | deep-read | 当前官网公开结构
O2 | 全国大学英语四六级考试大纲（2016修订版） | 官方/课程标准 | 听读写译能力目标与导学 | targeted | PDF有复制限制；未绕过，本次依赖官方索引文本
O3 | 教育部教育考试院 分数解释 | 官方 | 满分、分项、常模百分位、目标设定 | deep-read | 满分710；常模参照；不设及格线
P2512 | materials/CET4/2025/12 三套真题 | 来源页标注真题 | 诊断、迁移、写作翻译 | 提示deep-read；其余mapped/sampled | 来源非考试委员会直接分发
A2512 | materials/CET4/2025/12 三套答案解析 | 第三方 | 复盘 | sampled | 非官方标准答案
P2606 | materials/CET4/2026/06 三套真题 | 来源页标注真题 | 主训练题库 | 第1套重点deep-read | 来源非考试委员会直接分发
A2606 | materials/CET4/2026/06 三套答案解析 | 第三方 | 答案与解释 | 第1套相关题deep-read | 非官方标准答案；未全卷逐页视觉核验
SCOPE | 课堂讲义/指定阅读/课程题集/历次小测 | 用户确认无 | 范围边界 | not-applicable | 大纲作为课程标准；当前真题库作为训练材料
TIME | 个人可用学习时间 | 用户确认 | 日历容量 | confirmed | 计划保底30分钟；实际弹性容量至少120分钟
DATE | 2026-12-12考试日 | 用户提供 | 阶段路线 | 官方当次公告未检索到 | 最终以官方公告和准考证为准